## WBS
온라인 강의 플랫폼 사이트 구축 WBS
12
단계 | 활동 | 작업명 | 주요기능 | 부속기능 | Model | View | Controller | DTO | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간(일) | 산출물 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
분석 | 요구사항 정의 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구사항정의서
|  | 고객요구사항 취합 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2 | bar: 12 1 to 12 2
|  | 기획 회의 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2 | bar: 12 1 to 12 2
| 요구사항 분석 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구분석 명세서
|  | 고객 요구사항 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
|  | 시스템 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
|  | 운영환경 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
|  | 요구기능 분석 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
|  | 프로토타입 제작 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | bar: 12 3 to 12 4
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | bar: 12 4
설계 | 설계준비 |  | 전체기능
|  | 기획 실무 회의 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | bar: 12 5 to 12 6
|  | 컨텐츠 준비 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | bar: 12 5 to 12 6
|  | 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | bar: 12 5 to 12 6
|  | 시안 검토 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | bar: 12 5 to 12 6
| 시스템 설계 |  | 전체기능
|  | 스토리보드 작성 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | bar: 12 7 to 12 8
|  | 스토리보드 검토 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | bar: 12 7 to 12 8
|  | 흐름 설계 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | bar: 12 7 to 12 8
| 화면 설계 |  | 전체기능
|  | 메인 화면 설계 | [6 empty] | 황교진 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 화면설계서 | bar: 12 8
|  | 서브 화면 설계 | [6 empty] | 황교진 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1 | 화면설계서 | bar: 12 8
| 기능 설계 |  | 전체기능
|  | 클래스 설계 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | 클래스다이어그램 | bar: 12 9 to 12 10
|  | 테이블 설계 및 정의 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | ERD | bar: 12 9 to 12 10
|  | 기능 모델 설계 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | bar: 12 9 to 12 10
개발 | 개발 준비 |  | 전체기능
|  | 공통 개발 가이드 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | 공통개발 가이드 | bar: 12 9 to 12 10
|  | 화면 구현 가이드 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | 화면구현 가이드 | bar: 12 9 to 12 10
|  | 기능 구현 가이드 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | 기능구현 가이드 | bar: 12 9 to 12 10
| UI 디자인 |  | 전체기능
|  | 메인 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  | 서브 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  | 상세 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
| UI 구현 |  | 전체기능
|  | 메인 템플릿 제작 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  | 서브 템플릿 제작 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  | 상세 템플릿 제작 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
|  | 입력 양식 템플릿 제작 | [6 empty] | 이은영 황교진 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 12 11 to 12 12
기능 구현
|  | 메인 기능 | 회원
|  |  |  | 회원가입 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | bar: 12 12 to 12 13
|  |  |  | 로그인/로그아웃 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | bar: 12 12 to 12 13
|  |  |  | 회원 정보 확인 및 수정 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | bar: 12 12 to 12 13
|  | 메인 메뉴 기능 구현 | 커뮤니티
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2 | bar: 12 14 to 12 15
|  |  |  | FAQ |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2 | bar: 12 14 to 12 15
|  |  |  | 1:1 문의 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2 | bar: 12 14 to 12 15
강의
|  |  |  | 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
|  |  |  | 상세정보 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
|  |  |  | 수강신청 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
교재
|  |  |  | 초등 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
|  |  |  | 중학 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
|  |  |  | 수능 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
|  |  |  | 토익 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
나의 학습방
|  |  |  | 내 강의 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12 16 to 12 17
|  |  |  | 상세정보 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12 16 to 12 17
|  |  |  | 영상 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12 16 to 12 17
|  |  |  | 구매목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12 16 to 12 17
|  | 비디오 플레이어 | 영상제어
|  |  |  | 인덱스 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 3 | bar: 12 18 to 12 20
|  |  |  | 질문 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 3 | bar: 12 18 to 12 20
|  |  |  | 영상 이전/다음 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 3 | bar: 12 18 to 12 20
|  |  |  | 영상 위치 저장 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 3 | bar: 12 18 to 12 20
|  |  |  | 영상 시간 저장 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 3 | bar: 12 18 to 12 20
|  | 관리자 페이지 | 고객센터
|  |  |  | 공지사항 수정/삭제/등록 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
|  |  |  | FAQ 수정/삭제/등록 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
|  |  |  | 1:1 문의 수정/삭제/등록 |  |  |  |  | 황교진 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
강의
|  |  |  | 강의 수정/삭제/등록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
|  |  |  | 질문 수정/삭제/답변등록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
교재
|  |  |  | 교재 수정/삭제/등록 |  |  |  |  | 이은영 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
테스트 | 테스트 준비
|  | 테스트 계획 | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 1 | bar: 12 23 to 12 24
|  | 단위 테스트 케이스 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 1 | bar: 12 23 to 12 24
|  | 통합 테스트 케이스 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 1 | bar: 12 23 to 12 24
단위 테스트
|  | 단위 테스트 실시 | 단위기능 | [5 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 1 | bar: 12 25
|  | 단위 테스트 보고 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 1 | bar: 12 25
통합 테스트
|  | 통합 테스트 실시 | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | bar: 12 26
|  | 통합 테스트 보고 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | bar: 12 26
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 오세훈 이은영 황교진 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | bar: 12 26